АНАЛИЗ

реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Мосальского сельского поселения за 2024 год.

Сводный годовой анализ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Муниципальная программа -  это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития (далее программа). Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения, значимых социально-экономических задач, стоящих перед поселением.

С целью информирования общественности в Мосальском сельском поселении информация о действующих муниципальных программах размещается на официальном сайте администрации Мосальского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год проведена администрацией Мосальского сельского поселения на основе сводных годовых данных, проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год проведена по 5 программам.

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мосальского сельского поселения в составе отчетов о реализации программ представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников, а также информация о достижении целевых индикаторов.

Согласно решению Совета народных депутатов Мосальского сельского поселения от 26.12.2023г.  № 170 «О бюджете Мосальского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 27.12.2024 г. № 216) на финансирование муниципальных программ выделено 12232,4 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Мосальского сельского поселения – 5886,0тыс. руб.;

- областной бюджет-6210,2 тыс.руб

- федеральный бюджет-136,2 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджетных назначений на реализацию муниципальных программ за 2024 год составил 12084,8 тыс. рублей или 98,8 % от плана, в том числе:

- бюджет Мосальского сельского поселения – 5738,4тыс. руб.;

- областной бюджет – 6210,2тыс.руб

- федеральный бюджет – 136,2тыс. руб.

В течении 2024 года принято 4 нормативных актов по внесению изменений в муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений было изменение объемов финансирования муниципальных программ.

Наибольшая часть – 60,2 % бюджетных расходов Мосальского сельского поселения, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на муниципальную программу 4 «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами». Остальная часть – 39,8 % бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделились следующим образом:  муниципальная программа  5 «Развитие автомобильных дорог Мосальского сельского поселения» – 7,8 %; муниципальная программа 1  «Муниципальное управление Мосальского сельского поселения» - 23,5 %, муниципальная программа  2  «Развитие культуры сельских поселений » - 6,2 %;  муниципальная программа 3 «Социальная поддержка граждан» - 2,3 %.

Общие сведения об исполнении муниципальных программ в 2024 году

Таблица 1

| № | Название муниципальной программы | Объем средств, предусмотренных программой в 2024 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное управление Мосальского сельского поселения | 2960,1 | 2831,0 | 100 | 95,6 |
| 2. | Развитие культуры сельских поселений | 770,5 | 752,4 | 100 | 97,6 |
| 3 | Социальная поддержка граждан | 282,2 | 282,2 | 100 | 100 |
| 4. | Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами | 7273,4 | 7273,0 | 100 | 99,99 |
| 5. | Развитие автомобильных дорог Мосальского сельского поселения | 946,2 | 946,2 | 100 | 100 |
|  | Итого на реализацию программ | 12232,4 | 12084,8 | 100 | 97,3 |

1.Муниципальная программа

«Муниципальное управление Мосальского сельского поселения Каширского муниципального района».

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2024 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования програм- мы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное управление Мосальского сельского поселения | 2960,1 | 2831,0 | 100 | 95,6 |
| 1.1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2960,1 | 2831,0 | 100 | 95,6 |
|  | Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности администрации» | 1018 | 992,5 | 100 | 97,5 |
|  | Основное мероприятие 2 «Финансирование обеспечение деятельности администрации» | 1942,1 | 1838,5 | 100 | 94,7 |
|  | Итого на реализацию программы | 2960,1 | 2831 | 100 | 95,6 |

Целевой показатель по основному мероприятию 1 не достиг 100 % результата, за счет экономии по ФОТ муниципальных и немуниципальных служащих.

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Мосальского сельского поселения; повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Мосальского сельского поселения; сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в рамках реализации муниципальной программы Мосальского сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации Мосальского сельского поселения от 28.12.2023 № 78, (в ред. от 27.12.2024 г. № 64), ответственными исполнителями и участниками в 2024 году реализован комплекс мероприятий.

Целью реализации муниципальной программы явилось обеспечение  деятельности органов местного самоуправления:

- своевременное и полное исполнение расходных обязательств Мосальского  сельского поселения;

-  реализация полномочий  органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также отдельных передаваемых государственных полномочий

- осуществление деятельности аппарата управления ;

- осуществление первичного воинского учета в поселении;

- реализация мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров;

- эффективное и качественное расходование местного бюджета на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в пределах выделенных средств,  повышение прозрачности бюджетных расходов.

- реализация мероприятий и выполнение других расходных обязательств в рамках программы.

Вывод: в рамках программы «Муниципальное управление Мосальского  сельского поселения» целевые показатели в основном достигнуты.

2. Муниципальная программа

«Развитие культуры сельских поселений»

Муниципальная программа «Развитие культуры сельских поселений» утверждена постановлением администрации Можайского сельского поселения от 28.12.2023 г. № 77(в ред. от 27.12.2024 г. № 65)

В муниципальную программу «Развитие культуры Мосальского сельского поселения» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Развитие культуры сельских поселений» в 2024 году

| № | Название муниципальной программы/ подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2023 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие культуры сельских поселений | 770,5 | 752,4 | 100 | 97,6 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие культуры» | 770,5 | 752,4 | 100 | 97,6 |
|  | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры Мосальского сельского поселения» | 770,5 | 752,4 | 100 | 97,6 |
|  | Итого на реализацию программы: | 770,5 | 752,4 | 100 | 97,6 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2024 году – 770,5тыс. рублей. Кассовые расходы в 2024 году составили 752,4 тыс. рублей (в том числе бюджет Мосальского сельского поселения- 752,4 тыс.руб.) или 97,6% от утвержденного объема. Целевые показатели  не достигли 100 % уровня за счет экономии фонда оплаты труда.

В исполнении Указа Президента РФ от 07.05.12г. №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» в 2023 году продолжилась работа по реализации мер по поэтапному повышению заработной платы работникам культуры. Повышение заработной платы работников культуры, особенно в сельской местности, является гарантией их сохранения и притока в отрасль молодых специалистов, стимулом для улучшения качества услуг в сфере культуры.

Вывод: в рамках программы «Развитие культуры сельских поселений» целевые показатели в целом были достигнуты. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Мосальского сельского поселения программа признана эффективной.

3. Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан»

Муниципальная  программа " Социальная поддержка граждан " утверждена постановлением администрации Мосальского  сельского поселения от 28.12.2023 г. № 79(в ред. от 27.12.2024 г. № 66)

В муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Социальная поддержка граждан»

в 2024 году.

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2024 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Социальная поддержка граждан | 282,2 | 282,2 | 100 | 100 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 282,2 | 282,2 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие «Финансирование муниципальных пенсий» | 282,2 | 282,2 | 100 | 100 |
|  | Итого на реализацию программы: | 282,2 | 282,2 | 100 | 100 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2024 году – 282,2тыс. рублей. Кассовые расходы в 2024 году 282,2 тыс. рублей ( в том числе бюджет Мосальского сельского поселения – 282,2 тыс.руб.) или 100% от утвержденного объема.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан муниципального образования путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки. Программа носит выраженную социальную направленность. Снижение социальной напряженности в связи с поддержкой отдельных категорий граждан.

Оценка эффективности реализации мероприятия осуществляться путем ежегодного сопоставления  фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы;

Реализации муниципальной программы Можайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» в 2024 году признана эффективной.

4. Муниципальная  программа

«Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»

Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами », утверждена постановлением администрации Можайского  сельского поселения от 28.12.2025 г. № 80 (в ред. от 27.12.2024 г. № 67).

В муниципальную программу «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами» входит 1 подпрограмма «Создание условий для обеспечения коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Мосальского сельского поселения».

Исполнение мероприятий программы «Обеспечение комфортным жильем и  коммунальными услугами» в 2024 году

| № | Название муниципальной программы/ подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2023 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами | 7273,4 | 7273,0 | 100 | 99,99 |
| 1.1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Мосальского сельского поселения» | 7273,4 | 7273,0 | 100 | 99,99 |
|  | Основное мероприятие 1 «Благоустройство Дворовых территорий» | 7186,5 | 7186,1 | 100 | 99,99 |
| . | Основное мероприятие 2 «Уличное освещение» | 86,9 | 86,9 | 100 | 100 |
|  | Итого на реализацию программы: | 7273,4 | 7273,0 | 100 | 99,99 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2024 году – 7273,4 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2024 году составили 7273,0 тыс. рублей(в том числе областной бюджет – 6134,0 тыс.руб., бюджет Мосальского сельского поселения – 1139,0 тыс.руб.) или 99,99% от утвержденного объема.

Вывод: Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 99,99%. Целевые показатели программы и подпрограммы выполнены в полном объеме. Реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты все плановые значения индикативных показателей. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Мосальского сельского поселения признана эффективной.

5. Муниципальная  программа

"Развитие автомобильных дорог Мосальского сельского поселения "

Муниципальная  программа " Развитие автомобильных дорог Мосальского сельского поселения " утверждена постановлением администрации Мосальского  сельского поселения от 28.12.2023 г. № 81(в ред. от 27.12.2024 г. № 68)

В муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Мосальского сельского поселения» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Развитие автомобильных дорог

Мосальского сельского поселения» в 2024 году

| № | Название муниципальной программы/подпрограммы | Объем средств, предусмотренных программой/подпрограммой в 2024 году, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % финансирования программы/подпрограммы | % достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие автомобильных дорог Мосальского сельского поселения | 946,2 | 946,2 | 100 | 100 |
| 1.1. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 946,2 | 946,2 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог Мосальского сельского поселения» | 946,2 | 946,2 | 100 | 100 |
|  | Итого на реализацию программы: | 946,2 | 946,2 | 100 | 100 |

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2024 году – 946,2тыс. рублей. Кассовые расходы в 2024 году 946,2тыс. рублей ( в том числе бюджет Мосальского сельского поселения – 946,2 тыс.руб.) или 100 % от утвержденного объема.

Вывод: Целевые показатели программы и подпрограмм выполнены в полном объеме. В рамках программы «Развитие автомобильных дорог Мосальского сельского поселения» реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты все  плановые значения индикативных показателей.  В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Мосальского сельского поселения программа признана эффективной.

Глава администрации

Мосальского сельского поселения                                                          И.Н. Фильшин